微信小程序 7 月上线任务分配与交付标准

版本：2026-06-21 整理版｜目标：客户 2026 年 7 月上线

当前判断 代码侧关键上线风险已完成首轮处理：库存扣减并发、退款并发、PC 后台开发云空间兜底、订单 schema、索引清单和后台核心入口已处理。后续重心转为正式环境、微信平台、支付、订阅消息、真机闭环、客户资料和上线提审。

# 一、上线总里程碑

| 阶段 | 时间 | 目标 | 完成标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式资料锁定 | 2026-06-22 至 2026-06-24 | 确认客户正式主体、账号、资料、政策文档和外部依赖 | 资料状态表无空项；敏感信息只记录保管人和配置状态，不进入代码仓库 | 吴彤彤 |
| 正式环境部署 | 2026-06-25 至 2026-06-27 | 正式 uniCloud、云函数、URL 化、PC 后台、小程序 AppID、微信支付完成联调 | 小程序和后台均连接正式环境；检查命令通过；不依赖 localhost、mock、开发云空间 | 苏凤冰、蔡珠琪、郑佳华 |
| 第一轮全流程验收 | 2026-06-28 至 2026-06-30 | 从客户报修到后台处理、报价、支付、物流、评价、发票跑通 | 阻塞问题清零；非阻塞问题有负责人和修复时间 | 钟浩霆、吴彤彤 |
| 最终回归与提审准备 | 2026-07-01 至 2026-07-03 | 体验版确认、资料确认、上线门槛逐项打勾 | 形成最终上线确认单；客户确认可提交审核 | 吴彤彤 |
| 微信审核与发布 | 2026-07-04 起 | 按客户确认时间提交微信审核并发布 | 微信审核通过；发布后首日监控无阻塞故障 | 吴彤彤统筹，全员待命 |

# 二、人员职责总表

| 人员 | 角色定位 | 本轮重点 | 关键交付物 | 最终截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴彤彤 | 上线总控 / 客户资料 / 风险推进 | 资料收口、排期跟进、阻塞问题推进、上线判断 | 上线总控表、正式资料确认表、阻塞问题清单、最终上线确认单 | 2026-07-03 |
| 陈莎 | 微信平台 / 支付 / 订阅消息 | 微信合法域名、手机号授权、订阅模板、支付商户和回调 | 合法域名截图、模板 ID 清单、支付配置确认表、小额支付记录 | 2026-06-28 |
| 苏凤冰 | uniCloud / 数据库 / 云函数 | 正式云空间、云函数部署、URL 化、环境变量、数据库索引 | 云空间 ID、部署清单、URL 化地址、环境变量确认表、索引确认表 | 2026-06-27 |
| 郑佳华 | 小程序端构建 / 真机闭环 | 正式 AppID 构建、体验版、真机跑完整客户流程 | 体验版二维码、真机测试记录、小程序问题清单 | 2026-06-30 |
| 蔡珠琪 | PC 后台部署 / 后台业务验收 | PC 正式 URL、生产构建、后台核心业务验收 | PC 正式地址、构建结果、检查命令结果、后台验收记录 | 2026-06-30 |
| 钟浩霆 | 资料核对 / 全流程验收 | 客户可见内容核对、真实业务流程验收、问题清单 | 资料确认表、全流程验收记录、问题清单、最终验收建议 | 2026-07-02 |

# 三、个人任务与交付标准

## 吴彤彤：上线总控 / 客户资料 / 风险推进

| 序号 | 任务 | 交付标准 | 交付物 | 截止时间 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立《7 月上线总控表》，字段包含任务、负责人、依赖、状态、阻塞原因、预计完成时间。 | 表内覆盖 6 人全部任务；每天至少更新一次；阻塞项必须有下一步动作。 | 上线总控表 | 2026-06-22 | 无 |
| 2 | 收齐正式资料：AppID、云空间、商户号、PC 域名、客服资料、Logo、公司介绍、政策文档。 | 资料状态不得出现“未知”；敏感信息只记录保管人和配置状态。 | 正式资料确认表 | 2026-06-24 | 客户提供正式资料 |
| 3 | 组织每日进度同步，重点跟踪微信支付、订阅消息、URL 化、索引、真机测试。 | 每日形成 1 条进度记录；阻塞项当天分配责任人。 | 每日进度记录 | 2026-07-03 | 2-6 号反馈 |
| 4 | 组织两轮验收并输出上线判断。 | 第一轮阻塞问题清零；最终确认单由客户或项目负责人确认。 | 最终上线确认单 | 2026-07-03 | 全员完成交付 |

## 陈莎：微信平台 / 支付 / 订阅消息

| 序号 | 任务 | 交付标准 | 交付物 | 截止时间 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置微信公众平台合法域名：request、uploadFile、downloadFile。 | 正式域名全部通过微信平台校验；截图可追溯。 | 合法域名截图 | 2026-06-24 | PC/云函数正式域名 |
| 2 | 确认正式 AppID 手机号授权和 openid 获取。 | 真机可完成登录；拒绝授权时页面有可恢复路径。 | 登录授权测试记录 | 2026-06-25 | 郑佳华提供体验版 |
| 3 | 申请并整理订阅消息模板 ID。 | 至少覆盖报修提交、签收、报价发布、付款确认、回寄发货、完成提醒。 | 模板 ID 清单 | 2026-06-26 | 微信平台审核 |
| 4 | 确认正式微信支付商户号、证书、APIv3 密钥和回调 URL。 | 支付参数已交给苏凤冰配置；回调指向正式云函数。 | 支付配置确认表 | 2026-06-26 | 客户商户资料 |
| 5 | 配合完成一笔小额真实支付和订阅消息测试。 | 支付成功、回调成功、后台可见付款状态；消息成功/失败可追踪。 | 支付与订阅测试记录 | 2026-06-28 | 苏凤冰、郑佳华联调 |

## 苏凤冰：uniCloud / 数据库 / 云函数

| 序号 | 任务 | 交付标准 | 交付物 | 截止时间 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建或接入客户正式 uniCloud 云空间。 | 云空间归属客户正式主体；记录云空间 ID。 | 正式云空间 ID | 2026-06-25 | 客户提供账号权限 |
| 2 | 部署客户端和后台云函数。 | client-user、client-order、client-public、admin-sys、admin-kb、admin-order、admin-customer 部署完成。 | 云函数部署清单 | 2026-06-26 | 代码冻结版本 |
| 3 | 配置正式环境变量：微信登录、支付、订阅消息等。 | 配置项齐全；敏感值不写入仓库；调用测试无缺参错误。 | 环境变量确认表 | 2026-06-27 | 陈莎提供参数 |
| 4 | 开启 PC 后台云函数 URL 化并交付地址。 | URL 可访问；无开发云空间地址；交给蔡珠琪配置 PC 后台。 | URL 化地址清单 | 2026-06-27 | 云函数部署完成 |
| 5 | 创建正式数据库集合、schema 和索引。 | 按 INDEX_TASK.md 创建索引；SN 唯一索引前完成重复/空值检查。 | 数据库与索引确认表 | 2026-06-27 | 正式云空间可用 |

## 郑佳华：小程序端构建 / 真机闭环

| 序号 | 任务 | 交付标准 | 交付物 | 截止时间 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认 manifest.json 和 project.config.json 使用正式 AppID。 | 构建包显示正式 AppID；前端代码不包含 AppSecret 或支付密钥。 | 配置检查记录 | 2026-06-26 | 陈莎提供正式 AppID |
| 2 | 使用微信开发者工具构建体验版。 | 体验版二维码可扫码；版本号、构建时间已记录。 | 体验版二维码/版本号 | 2026-06-27 | 正式云函数可用 |
| 3 | 真机跑客户主流程。 | 登录、报修、上传图片、查进度、看报价、确认报价、支付/凭证、发票、收货、评价均可完成。 | 真机测试记录 | 2026-06-29 | 后台流程配合 |
| 4 | 验证订阅消息授权体验。 | 允许、拒绝、发送失败均不阻塞主流程；结果可追踪。 | 订阅授权测试记录 | 2026-06-29 | 陈莎模板配置 |
| 5 | 整理小程序问题清单并复测。 | 每个问题有截图、机型、微信版本、复现步骤、负责人、优先级。 | 小程序问题清单 | 2026-06-30 | 第一轮验收反馈 |

## 蔡珠琪：PC 后台部署 / 后台业务验收

| 序号 | 任务 | 交付标准 | 交付物 | 截止时间 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置 PC 后台正式 VITE_* URL。 | 不再指向开发云空间；缺配置时构建或运行会报错。 | 环境配置记录 | 2026-06-27 | 苏凤冰提供 URL |
| 2 | 执行生产构建和检查命令。 | npm run build、check:errors、check:urls、check:subscription 通过或有明确处理记录。 | 构建与检查结果 | 2026-06-28 | 正式 URL 可用 |
| 3 | 部署 PC 后台正式域名和 HTTPS。 | 正式域名可访问；HTTPS 正常；登录页可打开。 | PC 正式访问地址 | 2026-06-28 | 部署平台权限 |
| 4 | 验收后台核心业务。 | 登录、工单、报价、库存、结算、发票、物流、待办、审计日志、运营统计可操作。 | 后台验收记录 | 2026-06-30 | 云函数和数据库可用 |
| 5 | 复核角色权限和敏感按钮显示。 | 无权限角色看不到成本、退款等敏感入口；后端仍保持拦截。 | 权限验收记录 | 2026-06-30 | 账号角色准备 |

## 钟浩霆：资料核对 / 全流程验收

| 序号 | 任务 | 交付标准 | 交付物 | 截止时间 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核对客户可见资料。 | 客服电话、微信、二维码、寄修地址、Logo、公司介绍、政策文档均为正式版本。 | 资料确认表 | 2026-06-26 | 吴彤彤收集资料 |
| 2 | 按真实业务跑完整闭环。 | 报修、签收、报价、确认、支付/凭证、核销、回寄、收货、评价、发票申请全链路完成。 | 全流程验收记录 | 2026-06-29 | 前后台联调完成 |
| 3 | 建立问题清单。 | 每个问题必须包含描述、截图、复现步骤、负责人、优先级、是否阻塞上线。 | 问题清单 | 2026-06-30 | 验收过程中产生 |
| 4 | 完成最终复验。 | 阻塞项全部关闭；非阻塞项有上线后处理计划。 | 最终复验记录 | 2026-07-02 | 修复完成 |
| 5 | 给出最终上线建议。 | 明确可上线、有条件上线或暂缓上线，并说明理由。 | 最终验收建议 | 2026-07-02 | 最终复验完成 |

# 四、最低上线门槛

| 序号 | 上线门槛 | 负责人 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正式 AppID 小程序真机登录成功 | 郑佳华 | 真机测试记录 |
| 2 | 正式库可创建报修工单，后台可见 | 苏凤冰、蔡珠琪 | 工单截图 |
| 3 | 后台状态变更后，小程序进度同步 | 郑佳华、蔡珠琪 | 前后台截图 |
| 4 | 后台发布报价，小程序可确认 | 蔡珠琪、郑佳华 | 报价确认记录 |
| 5 | 微信支付或对公凭证至少一条付款路径完整可用 | 陈莎、郑佳华、蔡珠琪 | 支付/核销记录 |
| 6 | 发票申请和后台开票状态同步 | 蔡珠琪、钟浩霆 | 发票流程截图 |
| 7 | 回寄物流在小程序可见 | 蔡珠琪、郑佳华 | 物流展示截图 |
| 8 | 订阅消息成功、失败、拒绝授权均可追踪且不阻塞流程 | 陈莎、钟浩霆 | 订阅测试记录 |
| 9 | PC 后台正式域名 HTTPS 可访问 | 蔡珠琪 | 正式访问地址 |
| 10 | 正式环境不依赖 localhost、mock、开发云空间、测试账号 | 苏凤冰、蔡珠琪 | 环境确认记录 |
| 11 | 数据库唯一索引和关键复合索引已创建 | 苏凤冰 | 索引确认表 |
| 12 | 客户可见资料全部为正式版本 | 钟浩霆、吴彤彤 | 资料确认表 |

# 五、每日跟进模板

| 日期 | 负责人 | 今日完成 | 当前阻塞 | 明日计划 | 是否影响上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是 / 否 |
|  |  |  |  |  | 是 / 否 |
|  |  |  |  |  | 是 / 否 |
|  |  |  |  |  | 是 / 否 |
|  |  |  |  |  | 是 / 否 |

上线判定规则 只要最低上线门槛中任一项未通过，原则上不得提交正式发布。若客户要求有条件上线，必须由吴彤彤在《最终上线确认单》中写明风险、兜底方案、负责人和预计修复时间。