牙医仪器检修小程序 · 项目进度表

统计时间：2026-06-22 ｜ 目标：2026 年 7 月上线

总体判断 小程序与后台代码功能已基本完成（16/16 主流程 + 合规整改），上线卡点为：①微信医疗器械类目审核（阻断）；②正式环境部署与微信支付/订阅/域名/索引等控制台配置；③真机与全流程验收尚未开始。

# 一、总览

| 维度 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小程序客户端代码功能 | ✅ ~95%（16/16） | 仅余号码/资质等内容确认 |
| 后端云函数代码 | ✅ 已完成 | 7 个云函数齐备，合规整改已写完 |
| 后端部署（正式环境） | ❌ 未完成 | 仅部署到开发云空间，5 个函数需重部署 |
| 数据库索引 | ❌ 未完成 | 清单已写，控制台未创建 |
| 微信平台/支付/订阅配置 | ❌ 未完成 | 域名、支付、模板 ID 均未配 |
| 真机/全流程验收 | ❌ 未开始 | 排期 06-28 起 |
| 类目审核（阻断项） | ⛔ 未通过 | 医疗器械类目资质审核未过 |

# 二、小程序客户端代码功能（16 / 16）

| # | 功能 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机验证码登录 + token + 401 跳登录 | ✅ | pages/login、api/auth.js、cloudHelpers.js |
| 2 | 拒绝授权可恢复路径 | ✅ | login/index.vue、PrivacyConsent.vue |
| 3 | 报修建单（选设备 SN/回寄地址自动带入） | ✅ | api/repair.js、createOrder |
| 4 | 报修上传图片 | ✅ | uploadRepairImage、uploadToCloud |
| 5 | 订单进度/状态（列表+详情） | ✅ | getRepairList/Detail、getOrderList |
| 6 | 查看/确认/拒绝报价 | ✅ | confirm/rejectRepairQuote、rejectQuote |
| 7 | 微信支付 requestPayment | ✅ | index.vue L2830、createWechatPayPayment |
| 8 | 对公转账/付款凭证上传 | ✅ | uploadRepairPaymentProof |
| 9 | 发票申请 | ✅ | api/content.js applyInvoice |
| 10 | 确认收货 confirmReceipt | ✅ | confirmRepairReceipt 云函数 |
| 11 | 评价/回访（不满意转投诉） | ✅ | reviewOrder、submitOrderReview |
| 12 | 投诉/建议提交 + 查看列表 | ✅ | addComplaint/getComplaintList |
| 13 | 订阅消息授权（全场景） | ✅ | requestStatusSubscription、sendOrderSubscription |
| 14 | 设备档案页 listMyDevices | ✅ | getMyDevices、listMyDevices |
| 15 | 隐私授权弹窗 + onNeedPrivacyAuthorization | ✅ | PrivacyConsent.vue |
| 16 | 账号注销（软删除+脱敏） | ✅ | cancelAccount 云函数 |

# 三、最低上线门槛（12 项 · 达成 0/12）

| # | 门槛 | 代码 | 部署/配置/验收 | 综合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正式 AppID 真机登录成功 | ✅ | ❌ 真机未验收 | ❌ |
| 2 | 正式库可建工单，后台可见 | ✅ | ❌ 未连正式环境 | ❌ |
| 3 | 后台改状态，小程序进度同步 | ✅ | ❌ 未验收 | ❌ |
| 4 | 后台发报价，小程序可确认 | ✅ | ❌ 未验收 | ❌ |
| 5 | 微信支付或对公凭证至少一条可用 | ✅ | ❌ WX_PAY_* 未配置 | ❌ |
| 6 | 发票申请与后台开票状态同步 | ✅ | ❌ 未验收 | ❌ |
| 7 | 回寄物流小程序可见 | ✅ | ❌ 未验收 | ❌ |
| 8 | 订阅消息成功/失败/拒绝可追踪 | ✅ | ❌ 模板 ID 未配 | ❌ |
| 9 | PC 后台正式域名 HTTPS 可访问 | — | ❌ 未部署 | ❌ |
| 10 | 不依赖 localhost/mock/开发云空间 | — | ❌ 当前连开发云 | ❌ |
| 11 | 数据库唯一+关键复合索引已创建 | ✅清单 | ❌ 控制台未创建 | ❌ |
| 12 | 客户可见资料全部正式版本 | — | ⚠️ 热线/资质待确认 | ⚠️ |

# 四、上线里程碑

| 阶段 | 排期 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 正式资料锁定 | 06-22 ~ 06-24 | 🟡 进行中 |
| 正式环境部署 | 06-25 ~ 06-27 | ⬜ 未开始 |
| 第一轮全流程验收 | 06-28 ~ 06-30 | ⬜ 未开始 |
| 最终回归与提审准备 | 07-01 ~ 07-03 | ⬜ 未开始 |
| 微信审核与发布 | 07-04 起 | ⬜ 未开始 |

一句话总结 开发已基本完成，上线在配置和审核。代码侧无重大缺口，剩下的是“配置 + 审核 + 验收”三类工作。