## Slide 1
PROJECT STATUS BRIEFING · 项目进度汇报
牙医仪器检修小程序
开发已基本完成，上线在配置与审核
统计时间 2026-06-22 · 目标 2026 年 7 月上线 · 上线总控：吴彤彤
代码功能完成度
95%
16 / 16 主流程已实现
后端正式部署
0%
仅在开发云空间
最低上线门槛
0 / 12
达成数 / 总数
发布阻断项
1
医疗器械类目审核
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P01 / 12
Notes: 这是牙医仪器检修小程序的项目进度汇报，统计时间是六月二十二日，目标是七月上线。一句话定调：开发已经基本完成，上线卡在配置与审核。底部四个数字就是当前盘面——代码功能完成度百分之九十五，后端正式部署百分之零，最低上线门槛达成零比十二，发布阻断项一个。

## Slide 2
进度仪表盘
关键指标 · 截至 2026-06-22
代码功能完成度
95%
16 / 16 主流程已实现，含合规整改
后端云函数
7 个
代码就绪；5 个需按整改重部署到正式
最低上线门槛
0 / 12
代码就绪 8 项，均卡在部署 / 配置 / 验收
发布阻断项
1
医疗器械类目审核未通过，发布前置
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P02 / 12
Notes: 先看四个关键指标。客户端代码功能完成度百分之九十五，十六项主流程全部实现，并且已经写完合规整改。后端云函数七个代码就绪，其中五个需要按整改重新部署到正式环境。最低上线门槛达成零比十二，代码就绪八项但全部卡在部署、配置和验收。发布阻断项一个，就是医疗器械类目审核。

## Slide 3
总览结论 · 七维度完成度
代码已就绪 · 上线侧待推进
维度
完成度
说明
客户端代码功能
已完成 ~95%
16 / 16 主流程，仅余号码 / 资质等内容确认
后端云函数代码
已完成
7 个云函数齐备，合规整改已写完
后端部署（正式环境）
未完成
仅部署到开发云空间，5 个函数需重部署
数据库索引
未完成
清单已写（INDEX_TASK.md），控制台未创建
微信支付 / 订阅配置
未完成
合法域名、支付参数、订阅模板 ID 均未配
真机 / 全流程验收
未开始
排期 06-28 起，尚未开始
类目审核（阻断项）
阻断
医疗器械类目资质审核未通过，发布前置阻断
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P03 / 12
Notes: 把七个维度逐个过一遍。客户端代码和云函数代码这两项已经完成。后端正式部署、数据库索引、微信支付与订阅配置这三项都还未完成，原因都是平台配置或者部署没做，不是代码问题。真机和全流程验收还没开始，排期是从六月二十八日起。最后类目审核处于阻断状态，是发布前置的硬卡点。

## Slide 4
结论 · CONCLUSION
开发已基本完成，上线在配置和审核
代码侧无重大缺口；剩下的是「配置 + 审核 + 验收」三类工作，收口为三大卡点。
三大卡点
01
类目审核（阻断）
微信医疗器械类目审核未通过；
需补齐生产许可证、备案后
重新提交——卡住发布。
02
部署与配置
切正式云空间、重部署 7 个云函数；
配支付 / 订阅 / 合法域名；
控制台创建数据库索引。
03
真机与验收
真机跑客户全流程、
PC 后台核心业务验收，
均尚未开始。
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P04 / 12
Notes: 一句话结论：开发已经基本完成，上线在配置和审核，代码侧没有重大缺口。剩下的工作收口为三大卡点。第一是类目审核，医疗器械类目没通过，需要补齐资质重新提交，这一项卡住发布。第二是部署与配置，包括切正式云空间、重部署云函数、配支付订阅域名、建数据库索引。第三是真机与验收，客户全流程和后台核心业务的验收都还没开始。

## Slide 5
客户端功能完成度
16 / 16
主流程功能全部已实现
01
手机验证码登录
02
拒绝授权可恢复
03
报修建单 · SN / 地址
04
报修上传图片
05
订单进度 / 状态
06
报价确认 / 拒绝
07
微信支付
08
对公凭证上传
09
发票申请
10
确认收货
11
评价 / 回访
12
投诉 / 建议
13
订阅消息授权
14
设备档案页
15
隐私授权弹窗
16
账号注销 · 脱敏
代码侧待确认（非编码缺口）：客服热线 0757-85775667 待确认、客户可见资质 / 资料正式版本。
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P05 / 12
Notes: 客户端十六项主流程功能已经全部实现，这一页是逐项确认。从登录、报修建单、上传图片、订单进度，到报价确认、微信支付、对公凭证、发票、收货、评价回访，再到投诉建议、订阅消息、设备档案、隐私授权和账号注销，全部打勾。代码侧只剩两个非编码项要确认：客服热线号还在用临时号码待确认，客户可见的资质和资料要换成正式版本。

## Slide 6
最低上线门槛 · 达成
0 / 12
代码就绪 8 项，卡在部署 / 配置 / 验收
#
门槛
代码
部署 / 配置 / 验收
综合
01
正式 AppID 真机登录成功
就绪
真机未验收
未达
02
正式库可建工单，后台可见
就绪
未连正式环境
未达
03
后台改状态，小程序进度同步
就绪
未验收
未达
04
后台发报价，小程序可确认
就绪
未验收
未达
05
微信支付或对公凭证至少一条可用
就绪
WX_PAY_* 未配置
未达
06
发票申请与后台开票状态同步
就绪
未验收
未达
07
回寄物流小程序可见
就绪
未验收
未达
08
订阅消息成功 / 失败 / 拒绝可追踪
就绪
模板 ID 未配
未达
09
PC 后台正式域名 HTTPS 可访问
—
未部署
未达
10
不依赖 localhost / mock / 开发云空间
—
当前连开发云空间
未达
11
数据库唯一 + 关键复合索引已创建
清单
控制台未创建
未达
12
客户可见资料全部正式版本
—
热线 / 资质待确认
待确认
门槛达成 0 / 12：代码侧已就绪 8 项，但全部卡在部署 / 配置 / 验收，任一未过原则上不得提审。
2026-06-22 · P06 / 12
Notes: 这是上线的硬指标，十二项最低门槛目前达成零项。可以看到，前八项的代码都已经就绪，但卡点分别是真机未验收、没连正式环境、支付参数未配、订阅模板没配、控制台没建索引等等。第九到第十一项是部署和索引相关，第十二项客户资料处于待确认。结论很清楚：代码不是瓶颈，瓶颈在部署、配置和验收，任一门槛未过原则上不得提审。

## Slide 7
上线里程碑
2026-06-22 → 07-04 起
06-22 ~ 24
正式资料锁定
1
进行中（今日起）
06-25 ~ 27
正式环境部署
2
未开始
06-28 ~ 30
第一轮全流程验收
3
未开始
07-01 ~ 03
最终回归 / 提审准备
4
未开始
07-04 起
微信审核与发布
5
未开始
关键路径：资料锁定 → 部署 → 验收 → 提审准备 → 发布；类目审核资质需并行补齐，否则卡在最后一步。
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P07 / 12
Notes: 时间线分五个阶段。第一阶段正式资料锁定，六月二十二到二十四日，今天已经进行中。第二阶段正式环境部署，六月二十五到二十七日。第三阶段第一轮全流程验收，六月二十八到三十日。第四阶段最终回归和提审准备，七月一到三日。第五阶段微信审核与发布，从七月四日起。需要特别提醒：类目审核的资质要并行补齐，否则会卡在最后一步。

## Slide 8
阻断项 B1 · 发布前置阻断（未关闭不得提审）
医疗器械类目审核未通过
阻塞原因
微信公众平台「类目管理」中，医疗器械类目资质审核未通过。
下一步动作
补齐《医疗器械生产许可证》《互联网信息服务备案凭证》等资质，
在「类目管理」重新提交审核。
负责人
吴彤彤（依赖客户提供资质证照）
预计完成
待定（卡发布）
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P08 / 12
Notes: 这是当前唯一的发布阻断项，编号 B 一。阻塞原因是微信公众平台类目管理里，医疗器械类目的资质审核没有通过。下一步动作是补齐医疗器械生产许可证、互联网信息服务备案凭证等资质，然后在类目管理里重新提交审核。负责人是吴彤彤，依赖客户提供资质证照，预计完成时间待定，因为它直接卡住发布。

## Slide 9
按人分工 · 卡点（上）
资料 / 平台配置 / 云端
吴彤彤
客户资料 + 上线总控
关键卡点
收齐正式资料：AppID / 云空间 /
商户号 / 域名 / 客服 / Logo / 政策
确认权威客服热线号
（暂用 0757-85775667）
组织每日进度同步，跟踪
支付 / 订阅 / URL / 索引 / 真机
陈莎
微信平台 / 支付 / 订阅
关键卡点
配置合法域名
request / upload / download
申请订阅模板 ID（报修 / 签收 /
报价 / 付款 / 发货 / 完成 / 回访）
微信支付商户号 / 证书 /
APIv3 / 回调 URL（WX_PAY_*）
苏凤冰
uniCloud / 数据库 / 云函数
关键卡点
创建 / 接入客户正式云空间
（当前在开发云）
重部署 7 个云函数
（含合规整改 5 个）
创建集合 / schema / 索引
（order_no 唯一、sn 清洗）
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P09 / 12
Notes: 接下来按人看分工和卡点，这一页是前三位。吴彤彤负责客户资料和上线总控，关键是收齐正式资料、确认客服热线、组织每日同步。陈莎负责微信平台、支付和订阅，关键是配合法域名、申请订阅模板、配微信支付参数。苏凤冰负责云端，关键是切正式云空间、重部署七个云函数、创建数据库集合和索引。

## Slide 10
按人分工 · 卡点（下）
真机 / 后台 / 全流程验收
郑佳华
小程序端 / 真机闭环
关键卡点
manifest 用正式 AppID 且无密钥
（待确认是否客户正式主体）
构建体验版（二维码 + 版本号）
并连正式环境
真机跑客户主流程
（登录 → … → 评价）
蔡珠琪
PC 后台部署 / 验收
关键卡点
配置 PC 正式 VITE_* URL
+ 生产构建
部署正式域名 + HTTPS
验收后台核心业务（工单 / 报价 /
库存 / 结算 / 发票 / 审计 / 统计）
钟浩霆
资料核对 / 全流程验收
关键卡点
核对客户可见资料（电话 / 微信 /
二维码 / Logo / 政策）
真实业务跑完整闭环
+ 建立问题清单
最终复验（阻塞清零）
+ 给出最终上线建议
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P10 / 12
Notes: 这一页是后三位。郑佳华负责小程序端和真机闭环，关键是用正式 AppID 出体验版、连正式环境、真机跑客户主流程。蔡珠琪负责 PC 后台部署和验收，关键是配正式 URL、部署正式域名和 HTTPS、验收后台核心业务。钟浩霆负责资料核对和全流程验收，关键是核对客户可见资料、跑完整业务闭环、最终复验后给出上线建议。

## Slide 11
未来 7 天行动计划
06-22 → 06-30
06-22 ~ 24
资料锁定
收齐并锁定正式资料（吴彤彤）
重部署 5 个整改云函数到正式（苏凤冰）
06-25 ~ 27
环境与配置
切正式云空间 + 支付 / 订阅 / 域名 / 索引配置（苏凤冰 · 陈莎）
PC 后台正式域名 HTTPS 部署（蔡珠琪）
06-28 ~ 30
验收闭环
第一轮真机 + 全流程业务闭环验收（郑佳华 · 钟浩霆）
整理问题清单并复测，准备最终回归
并行推进（卡发布）
补齐《医疗器械生产许可证》《互联网信息服务备案凭证》并在「类目管理」重新提交审核 —— 吴彤彤
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报
2026-06-22 · P11 / 12
Notes: 把未来七天的动作按日期归桶。六月二十二到二十四日，吴彤彤锁定正式资料，苏凤冰把五个整改云函数重部署到正式。六月二十五到二十七日，切正式云空间并完成支付、订阅、域名、索引配置，蔡珠琪部署 PC 后台正式域名和 HTTPS。六月二十八到三十日，郑佳华和钟浩霆做第一轮真机和全流程验收，并整理问题清单复测。同时并行推进的是类目审核资质补齐，这一项卡住发布，由吴彤彤负责。

## Slide 12
上线判定 · 收尾 · FINAL CALL
门槛未清零，不提审
上线判定规则
任一最低上线门槛未过，原则上不得提审；有条件上线须由吴彤彤在《最终上线确认单》
写明风险、兜底方案、负责人、预计修复时间。
开发已就位，决胜在配置与审核。
牙医仪器检修小程序 · 项目进度汇报 · 统计 2026-06-22
2026-06-22 · P12 / 12
Notes: 最后是上线判定。一句话：门槛未清零，不提审。判定规则是，任一最低上线门槛没过原则上不得提审；如果要有条件上线，必须由吴彤彤在最终上线确认单里写明风险、兜底方案、负责人和预计修复时间。总结一句——开发已经就位，决胜在配置与审核。