7 月上线总控表

负责人：吴彤彤 ｜ 建立：2026-06-22 ｜ 目标：2026 年 7 月上线

使用说明 覆盖 6 人全部任务，每天至少更新一次；阻塞项必须有下一步动作。状态：✅已完成 / 🟡进行中 / ⬜未开始 / ⛔阻断。

# 一、阻断项（最高优先）

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 微信医疗器械类目审核通过 | 吴彤彤 | 客户资质证照 | ⛔ | 类目审核未通过；补齐《医疗器械生产许可证》《互联网信息服务备案凭证》后在「类目管理」重新提交 | 待定（卡发布） |

# 二、按人分工

## 客户资料 · 吴彤彤

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 建立并每日维护本总控表 | 吴彤彤 | 无 | ✅ | 本表已建立，进入每日更新 | 2026-06-22 |
| A2 | 收齐正式资料（AppID/云空间/商户号/PC 域名/客服/Logo/介绍/政策） | 吴彤彤 | 客户提供 | ⬜ | 向客户索取并逐项登记状态 | 2026-06-24 |
| A3 | 确认权威客服热线号 | 吴彤彤 | 客户确认 | 🟡 | 暂用 0757-85775667，待客户确认 | 2026-06-24 |
| A4 | 组织每日进度同步 | 吴彤彤 | 各人反馈 | 🟡 | 已启动，跟踪支付/订阅/URL/索引/真机 | 2026-07-03 |

## 微信平台/支付/订阅 · 陈莎

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 配置合法域名（request/upload/download） | 陈莎 | 正式域名 | ⬜ | 依赖 D4 URL 化、F3 正式域名 | 2026-06-24 |
| C2 | 正式 AppID 手机号授权 + openid | 陈莎 | E2 体验版 | ⬜ | 代码已实现，待真机验证 | 2026-06-25 |
| C3 | 申请订阅模板 ID（报修/签收/报价/付款/发货/完成/回访） | 陈莎 | 平台审核 | ⬜ | 场景代码已就绪，待申请回填 | 2026-06-26 |
| C4 | 微信支付商户号/证书/APIv3/回调 | 陈莎 | 客户商户资料 | ⬜ | 退款代码已就绪，待 WX_PAY_* | 2026-06-26 |
| C5 | 小额真实支付 + 订阅消息测试 | 陈莎 | D/E 联调 | ⬜ | 依赖支付配置与正式环境 | 2026-06-28 |

## uniCloud/数据库/云函数 · 苏凤冰

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 创建/接入客户正式云空间 | 苏凤冰 | 客户账号权限 | ⬜ | 当前开发云 env-00jy6bcqqsjw，待切正式 | 2026-06-25 |
| D2 | 部署 7 个云函数（含整改重部署 5 个） | 苏凤冰 | 代码冻结 | 🟡 | 代码就绪；曾部署开发云，需重部署正式 | 2026-06-26 |
| D3 | 配置正式环境变量（登录/支付/订阅） | 苏凤冰 | 陈莎参数 | ⬜ | 依赖 C3/C4 | 2026-06-27 |
| D4 | PC 后台云函数 URL 化并交付 | 苏凤冰 | D2 | ⬜ | 交蔡珠琪配置 | 2026-06-27 |
| D5 | 创建集合/schema/索引（order_no 唯一、sn 唯一前清洗） | 苏凤冰 | 正式云空间 | ⬜ | 清单已写，控制台未创建 | 2026-06-27 |

## 小程序端/真机 · 郑佳华

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | manifest/project 用正式 AppID 且无密钥 | 郑佳华 | C 正式 AppID | 🟡 | 当前 wx25289fbe4a3bf011，待确认正式主体 | 2026-06-26 |
| E2 | 构建体验版（二维码+版本号） | 郑佳华 | 正式云函数 | 🟡 | 已生产构建，待连正式环境 | 2026-06-27 |
| E3 | 真机跑主流程（登录→…→评价） | 郑佳华 | 后台配合 | ⬜ | 16 项功能已实现，待真机验收 | 2026-06-29 |
| E4 | 验证订阅授权（允许/拒绝/失败不阻塞） | 郑佳华 | C3 | ⬜ | 依赖模板配置 | 2026-06-29 |
| E5 | 整理小程序问题清单并复测 | 郑佳华 | 第一轮验收 | ⬜ | — | 2026-06-30 |

## PC 后台部署/验收 · 蔡珠琪

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 配置 PC 正式 VITE_* URL | 蔡珠琪 | D4 | ⬜ | 缺配置会报错（已加兜底） | 2026-06-27 |
| F2 | 生产构建 + 检查命令 | 蔡珠琪 | 正式 URL | ⬜ | 检查脚本已就绪 | 2026-06-28 |
| F3 | 部署正式域名 + HTTPS | 蔡珠琪 | 部署权限 | ⬜ | — | 2026-06-28 |
| F4 | 验收后台核心业务（工单/报价/库存/结算/发票/物流/审计/统计） | 蔡珠琪 | 云函数+DB | ⬜ | 功能已就绪，待验收 | 2026-06-30 |
| F5 | 复核角色权限与敏感按钮（成本/退款脱敏） | 蔡珠琪 | 账号角色 | 🟡 | RBAC 脱敏已实现，待账号验收 | 2026-06-30 |

## 资料核对/全流程验收 · 钟浩霆

| 序号 | 任务 | 负责人 | 依赖 | 状态 | 阻塞原因 / 下一步动作 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 核对客户可见资料 | 钟浩霆 | A2 | ⬜ | 依赖资料收齐 | 2026-06-26 |
| G2 | 真实业务跑完整闭环 | 钟浩霆 | 前后台联调 | ⬜ | — | 2026-06-29 |
| G3 | 建立问题清单 | 钟浩霆 | 验收产生 | ⬜ | — | 2026-06-30 |
| G4 | 最终复验（阻塞清零） | 钟浩霆 | 修复完成 | ⬜ | — | 2026-07-02 |
| G5 | 给出最终上线建议 | 钟浩霆 | 最终复验 | ⬜ | — | 2026-07-02 |

上线判定规则 任一最低上线门槛未过原则上不得提审；有条件上线须由吴彤彤在《最终上线确认单》写明风险、兜底方案、负责人、预计修复时间。